## サンプル
[5 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 工数 |  | 進捗 | 状況
工程 | タスク内容 | 成果物 | メモ | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 予定 | 実績 | (%)
提案書作成
タスク内容: 想定H/W選定; 成果物: 決定結果; 担当: 全員; 予定 開始日: 2020-08-21; 予定 終了日: 2020-08-21; 実績 開始日: 2020-08-21; 実績 終了日: 2020-08-21 | 完了
タスク内容: 画面作成方法調査; 成果物: 調査結果; 担当: 眞邉; 予定 開始日: 2020-08-21; 予定 終了日: 2020-08-21; 実績 開始日: 2020-08-21; 実績 終了日: 2020-08-21 | 完了
ソフトウェア決定
（画面）
タスク内容: １．インストール手順書作成; 成果物: インストール手順書; 担当: 秋元; 予定 開始日: 2020-08-21; 予定 終了日: 2020-08-21; 実績 開始日: 2020-08-21; 実績 終了日: 2020-08-21 | 完了
担当: 坂元; 予定 開始日: 2020-08-21; 予定 終了日: 2020-08-21; 実績 開始日: 2020-08-21; 実績 終了日: 2020-08-21 | 完了
担当: 廣瀬; 予定 開始日: 2020-08-21; 予定 終了日: 2020-08-21; 実績 開始日: 2020-08-21; 実績 終了日: 2020-08-21 | 完了
タスク内容: ２．サンプル品作成; 担当: TB; 予定 開始日: 2020-08-31; 予定 終了日: 2020-09-11 | 未着手
タスク内容: ３．動作確認; 担当: TB; 予定 開始日: 2020-08-31; 予定 終了日: 2020-09-11 | 未着手
（DB)
タスク内容: １．利用可能DB調査; 担当: TB; 予定 開始日: 2020-08-31; 予定 終了日: 2020-09-11 | 未着手
タスク内容: ２．接続確認; 担当: TB; 予定 開始日: 2020-08-31; 予定 終了日: 2020-09-11 | 未着手
提案書作成
タスク内容: １．画面遷移図; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-08-21; 予定 終了日: 2020-08-25 | 仕掛
タスク内容: ２．画面一覧; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-08-21; 予定 終了日: 2020-08-25 | 仕掛
タスク内容: ３．機能説明書; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-08-21; 予定 終了日: 2020-08-25 | 仕掛
基本設計
タスク内容: DB設計; 成果物: DB設計書; 予定 開始日: 2020-08-26; 予定 終了日: 2020-08-26 | 未着手
詳細設計
タスク内容: 初期画面; 成果物: 詳細設計書; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-08-26; 予定 終了日: 2020-08-26 | 未着手
タスク内容: 入力画面; 成果物: 詳細設計書; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-08-31; 予定 終了日: 2020-09-04 | 未着手
タスク内容: 一覧画面; 成果物: 詳細設計書; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-08-31; 予定 終了日: 2020-09-04 | 未着手
タスク内容: 検索画面; 成果物: 詳細設計書; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-08-31; 予定 終了日: 2020-09-04 | 未着手
製作・単体テスト
タスク内容: 初期画面; 成果物: コーディング; 担当: TB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
成果物: 単体テスト仕様書作成; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-09-07; 予定 終了日: 2020-09-18 | 未着手
成果物: 単体テスト仕様書; メモ: 網羅、必須チェック; 担当: TAB; 予定 開始日: 2020-08-27; 予定 終了日: 2020-08-27 | 未着手
成果物: 単体テストエビデンス; 担当: TAB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
タスク内容: 入力画面; 成果物: コーディング; 担当: TB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
成果物: 単体テスト仕様書作成; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-09-07; 予定 終了日: 2020-09-18 | 未着手
成果物: 単体テスト仕様書; メモ: 網羅、必須チェック; 担当: TAB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
成果物: 単体テストエビデンス; 担当: TAB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
タスク内容: 一覧画面; 成果物: コーディング; 担当: TB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
成果物: 単体テスト仕様書作成; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-09-07; 予定 終了日: 2020-09-18 | 未着手
成果物: 単体テスト仕様書; メモ: 網羅、必須チェック; 担当: TAB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
成果物: 単体テストエビデンス; 担当: TAB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
タスク内容: 検索画面; 成果物: コーディング; 担当: TB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
成果物: 単体テスト仕様書作成; 担当: TA; 予定 開始日: 2020-09-07; 予定 終了日: 2020-09-18 | 未着手
成果物: 単体テスト仕様書; メモ: 網羅、必須チェック; 担当: TAB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
成果物: 単体テストエビデンス; 担当: TAB; 予定 開始日: 2020-09-14; 予定 終了日: 2020-10-30 | 未着手
結合テスト
| PG間でのデータの受け渡し |  |  | TB | 2020-11-02 | 2020-11-13