## 更新履歴
更新履歴
| ver | 更新内容 | 日付
| 1.0 | QAシート作成 | 2020/8/12
| 1.1 | 回答者、回答日、回答内容を入力すると行がグレーアウトするよう変更 | 2020/8/12
| 1.2 | 列に”優先度”を追加 | 2020/8/25
| 1.3 | 列に”回答確認者”を追加 | 2020/9/2

## QAシート
No | 質問日 | 質問者 | 分類 | 質問内容 | 優先度 | 回答者 | 回答確認者 | 回答期限 | 回答日 | 回答内容 | 備考欄
1 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（初期） | カレンダー画面から残高画面への遷移方法について教えてください。 | 高 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-26 | カレンダー画面に「当月残高」ボタンを設置します。 「当月残高」ボタン押下で当月残高画面へ遷移するようにします。
2 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（支出概要） | グラフ画面からは、カレンダー画面にある”検索”、”＋”、”一覧画面”ボタンがないので、グラフ画面からはそれぞれの３画面への遷移はしなくても良いですか？ | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-27 | ホーム画面切替ボタンを戻るボタンに変更。 グラフ画面下に初期画面と同じボタンを用意し 遷移を可能にしました。
3 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（支出概要） | グラフについての仕様の詳細が知りたいです（支出のみの割合表示なのか、収入と支出の両方の割合表示なのか） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-27 | 円グラフ＋支出のみの割合表示 項目と金額(降順)を画面下に並べる(スクロール可)
4 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（登録） | 登録画面の”カテゴリ”、”摘要”、”タグ”については、ドロップダウンリストでの表示方法ですか？ | 低 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 無課金ユーザーはドロップダウンリストを用います。 | 課金ユーザーはドロッダウンリストに加え テキストボックスを設けて、 一度登録したものを記憶させておく機能を足す。
5 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（詳細設定） | 目標金額の設定方法（画面 or ボタン？）を教えてください。 | 高 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-26 | カレンダー画面の目標金額欄にテキストボックスを用意し、 入力後ロストフォーカス イベントで反映できるようにします。 | 目標金額は次回ログイン時にも保持
6 | 2020-08-25 | 金 | 画面（詳細設定） | 目標金額設定画面（仮）にある当月残高、当月支出、当月収入欄ですが、これは当月のそれぞれの表示のみで宜しいですか？（もしくは先月や来月も考慮する画面ですか？） | 中 | チーム クレーマー | 金 |  | 2020-08-27 | 当月のみを想定しております。 矢印により前月・次月を参照可能にしました。 尚、📅ボタンで数か月先まで飛べます。 | 関連：No47
7 | 2020-08-25 | 岡田 | 画面（初期） | カレンダー画面からスライドすると、目標金額やグラフ画面に遷移するという動きですか？ | 低 | チーム クレーマー |  |  | 2020-08-28 | スライドは行わず、ボタン押下により各画面へ遷移します。
8 | 2020-08-25 | 金 | 設計（画面フロー） | 画面フロー図でグラフ画面と目標金額設定画面への遷移が描かれていないので、フロー図の更新をお願いしたいです。 | 高 | チーム クレーマー |  |  | 2020-08-26 | 9/11までに資料を作成いたします。
9 | 2020-08-25 | 金 | 画面（詳細設定） | 目標金額設定画面（仮）の金額末尾にあるハイフン（ー）について、必要な表示として捉えて良いですか？（￥マークとカンマ（，）については必要だろうと捉えています） | 低 | チーム クレーマー | 金 |  | 2020-08-28 | ハイフン(―)については 不必要だと判断し、削除致しました。 | 関連：No45
10 | 2020-08-25 | 西原 | 設計（機能概要） | 家計簿案_0820版_ver3.xlsxの機能概要シートE10に記載のある”カレンダーの日付をクリックすると一覧画面が起動する”についてですが、これは日付を押下すると収入・支出情報入力画面に遷移するのではないですか？ | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-27 | 収入・支出情報入力画面に遷移する 認識で間違いないです。
11 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（初期） | カレンダー画面の日付押下についてですが、データのない日付を押下しても収入・支出情報入力画面に遷移しますか？ | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 条件分岐を設置し、 データ無し→収入・支出情報入力画面 データ有り→当日支出画面 それぞれ遷移 | 関連：No33
12 | 2020-08-25 | 金 | 画面（支出概要） | グラフ画面は当月表示のみですか？（日・週・年は無しという想定で宜しいですか） | 中 | チーム クレーマー | 金 |  | 2020-08-28 | 当月表示のみではなく、 画面内に▼を設けました。 ▼押下後、日、月、週、年を選択可能にしました。
13 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（支出概要） | グラフ画面の表示にある”コメント”について、表示のさせ方を教えてください（月単位でのグラフ表示なので、コメントはどう表示させるのか。コメントのある日付のみを抜粋して表示させるのか、それともこの画面のみ使用しているコメントなのか） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | グラフ画面のコメント欄は非表示に変更しました。 (画面デザイン変更)
14 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（支出概要） | グラフ画面の科目表示順について協議が必要かと思います（図であるように、最初が食事代、次に被服費とくるのか、科目の表示順について取り決める必要があるかと考えます） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 項目の表示順は金額の降順で表示予定
15 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（支出概要） | グラフ画面の収入と金額、支出と金額の表示項目がありますが、それは収入や支出の合計金額を表示するという認識で合っていますか？ | 低 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 画面デザイン変更 認識自体に相違はないです。
16 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（登録） | 収入/支出画面の”タグ”については有料オプションですが、表示はグレーアウトですか？非表示ですか？ | 低 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 表示の仕方は、非表示にします。
17 | 2020-08-25 | 金 | 画面（登録） | 収入/支出画面と検索画面の項目の順序について、再協議もしくは順序を同一にして頂いた方がよいかと思いますが、項目の順序は画面テンプレの順番で宜しいのですか？ | 中 | チーム クレーマー | 金 |  | 2020-08-28 | 画面デザイン変更しました。 検索画面のデザインと同じにしました
18 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（登録） | 収入/支出画面のコメント欄のサイズについて、他項目と同等で宜しいですか？（コメントを長文で書く想定であれば、もう少し高さを取った方が良い気もしました。またグラフ画面にあるコメント表示項目についてもコメントの長さによっては検討が必要） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | コメント欄を大きく設定し、 画面に映らない部分はスクロールで表示。 | 関連：No34
19 | 2020-08-25 | 金 | 画面（登録） | 収入/支出画面の”削除”ボタンについてですが、新規登録の際も表示させますか？もしくは新規登録の際は表示させない設定ですか？ | 中 | チーム クレーマー | 金 |  | 2020-08-28 | 新規登録の場合は、グレーアウトの状態にしておく。
20 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（登録） | 収入/支出画面の日付欄で、カレンダー表示用のボタンが画面レイアウトにはないですが、カレンダー表示用のボタンは必要ですか？ | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 必要なので、足しておきました。
21 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（登録） | 収入/支出画面の日付の入力方法を教えて下さい（テキストボックスで直書き or テキストボックス押下でカレンダーを起動？Etc） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 📅ボタン押下後、一か月のカレンダーが 表示され日付押下後、反映させる。 例、dd押下 表示→yyyy/mm/dd | 入力する日付を選択し直す場合は、 初期画面（カレンダー画面）に戻り、日付を選択する
22 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（登録） | 収入/支出画面のカテゴリ・適用・タグについては、ドロップダウンリストでの表示で宜しかったでしょうか。 | 低 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 質問No.4に同じく 無課金ユーザーはドロップダウンリストを用います。 | 課金ユーザーはドロッダウンリストに加え テキストボックスを設けて、 一度登録したものを記憶させておく機能を足す。
23 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（一覧） | 一覧画面右上にあるボタンを押下した後の画面詳細が知りたいです（どんな項目があるのか） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 入力、初期、検索、当月 それぞれの画面へ移動できる欄を表示 | 関連：No.35、No36
24 | 2020-08-25 | 金 | 画面（一覧） | 一覧画面の”戻る”ボタンを押下した場合、どの画面に戻りますか？（初期画面 or 目標金額設定画面 or 検索画面。画面遷移図を参考にすると３画面あります） | 中 | チーム クレーマー | 金 |  | 2020-08-28 | 一覧画面に遷移する直前の画面。
25 | 2020-08-25 | 金 | 画面（一覧） | 一覧画面の時間表示について、時間の修正は可能ですか？可能な場合、それは収入/支出画面ですか？ | 中 | チーム クレーマー | 金 |  | 2020-08-28 | 修正不可です。 | 関連：No37
26 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（検索） | 検索画面で、科目とカテゴリの違いと、収入/支出画面には科目が無いですが、科目＝カテゴリですか？イコールであれば、検索画面に科目は不要ですか（既にカテゴリがある為） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 画面デザイン変更 検索画面と同じにしました。
27 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（検索） | 検索画面の”戻る”ボタンと”閉じる”ボタン押下後の動きについて教えて下さい。（同じ挙動であれば、”閉じる”ボタンは不要ですか？） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 検索画面を同じ削除ボタンを設置しました。 使い方としては1項目を削除していきます。 | 関連：No38
28 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（検索） | 検索画面で確定ボタン押下後、一覧画面に遷移すると思うのですが、期間は初期表示”月単位”で宜しいですか？ | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 月単位で問題ないです。
29 | 2020-08-25 | 金 | 画面（検索） | 検索画面の”確定”ボタンについて、表示名は”検索”ではなく、”確定”で宜しかったでしょうか？ | 中 | チーム クレーマー | 金 |  | 2020-08-28 | 検索に変更しました。
30 | 2020-08-25 | 西原 | 画面（検索） | 検索画面の各項目の表示順については、画面レイアウト通りの項目順で宜しいですか？（収入/支出画面と差異がある） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | レイアウト通りで問題ないです。
31 | 2020-08-26 | 西原 | 画面（一覧） | 一覧画面のレイアウト上に”残高”表示の項目がありませんので、”残高”表示をさせた場合の画面レイアウトが必要かと思います（”残高”表示をしないのであれば現状のレイアウト通りかと思います） | 中 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-28 | 画面デザイン変更 残高合計を足しました。
32 | 2020-08-26 | 西原 | 設計（DB） | 一つのカテゴリについてのタグの数で、上限と下限の数を取り決める必要があるかと思います。 | 高 | チーム クレーマー | 西原 |  | 2020-08-27 | 下限：０ 上限：３でお願い致します。
33 | 2020-08-31 | 西原 | 画面（初期） | No.11の回答にある”データ有り→当日支出画面に遷移”ですが、当日支出画面というのは支出概要画面（グラフ画面）のことですか？ | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-08-31 | データ有りの場合は、一覧画面へ遷移させて欲しいです。
34 | 2020-08-31 | 西原 | 画面（登録） | No.18の回答の”コメント欄を大きく設定する”という話で、コメント欄はどのくらいの幅と高さにするか（現在、他の項目と同程度の大きさのイメージですが、他項目と比べてどのくらいの大きさの違いがあるのか）また、コメントの表示文字数は何文字にするか等を最終的に検討する必要があるかと思います。 | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-08-31 | コメント表示文字数は20文字程度を想定しています。 入力可能文字数を50文字とします。 各項目の幅を7mm程度として、コメント欄はたくさん入力したことを想定して倍の14mmとします。
35 | 2020-08-31 | 西原 | 画面（一覧） | No.23の回答にある”当月”ですが、当月画面とは一覧画面の当月表示という認識で合っていますか？ もしくは支出概要画面（グラフ画面）の当月表示のことですか？ | 低 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-08-31 | 一覧画面の当月は、画面下の「月」をクリックすれば表示されるため、三ボタン内に格納は不要と判断いたしました。 三ボタンをクリックして表示されるメニューは、「登録」（登録画面へ遷移）、「CSVに出力」の２つとします。 | 三ボタンのメニューは、CSVに出力、入力
36 | 2020-08-31 | 西原 | 画面（一覧） | No.23の回答で、詳細な画面イメージを詳細設計時に提示頂けないでしょうか（8/31現在、急ぎ必要ではありません） | 低 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-08-31 | 承知いたしました。 詳細設計時にイメージ図を提示いたします。
37 | 2020-08-31 | 西原 | 画面（一覧） | No.25の回答で一覧画面の時間表記について修正不可とのことですが、画面イメージだとリンク先に飛べそうな画面イメージなので、時間部分のレイアウトを修正した方がよいのではないかと思いましたが、時間表記部分のイメージについては現状のまま変わりありませんか？（時間表記部分は下線を引き、色は緑色の表記のままでよいですか？） 詳細設計時に考慮が必要かと思い、記載しました。 | 低 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-08-31 | 時間表示の下線を削除し、表示色をグレーに変更いたします。
38 | 2020-08-31 | 西原 | 画面（検索） | No.27の回答で、検索画面の”削除”ボタンは１項目を削除するとのことですが、削除ボタン押下前に選択していた項目を削除ということで合っていますか？ 削除ボタン押下時は日付を当日に戻し、他項目は全て未選択・未記入の状態に戻すという動きではないということですか？ | 低 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-08-31 | 削除ボタンの動作はご認識の通り、削除ボタン押下前に選択していた項目を削除する動作です。 削除ボタン押下時は日付を当日に戻し、他項目は全て未選択・未記入の状態に戻すという動きについては、「C（クリア）」ボタンを押下した時の動きです。
39 | 2020-09-02 | 西原 | 画面（登録） | コメント欄ですがテーブル定義書_ver1.3.xlsのコメントの桁数は60バイト（30文字）ですが、家計簿案_0820版_ver4.xlsと詳細設計書には50文字（100バイト？）の記載があります。 正しい文字数がどちらかで、片方の資料の修正お願いします。 | 中 | チームクレーマー |  |  | 2020-09-03 | 60バイト（30文字）に統一いたしました。
40 | 2020-09-02 | 西原 | 画面（登録） | ”タグ欄にタグ名称を入力することで新規登録が可能”とのことですが、画面イメージではタグ入力をどこでするのかがわかりませんので、タグ入力を考慮した画面イメージ図もほしいです。 | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-09-03 | イメージ図を追加いたしました。 | 登録できるタグ数（タグマスタデータに登録できる件数）は20件とします。
41 | 2020-09-03 | 西原 | 画面（検索） | 家計簿案_0820版_ver4.xlsxの機能概要（２）シートE35の検索画面の日付の初期化について、初期画面から起動した場合は日付は今日の日付になるとのことですが、これは他の画面（一覧、支出概要、詳細設定）から起動した場合でも同様と考えて良かったですか？ | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-09-03 | 一覧、支出概要、詳細設定）から起動した場合でも同様と考えていただいて良いです。
42 | 2020-09-03 | 西原 | 画面（検索） | 検索画面の日付で、１０年以上前の日付を選択しようとした際、挙動としてはどのようになるか教えて頂けないでしょうか？ | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-09-03 | １０年以上前の日付を選択は不可とします。 なお、選択しようとした場合は強制的に現在の日時にリセットします。
43 | 2020-09-03 | 西原 | 画面（登録） | データの保存期間がMAX１０年との仕様ですが、登録画面で１０年前以上のデータを登録しようとした際、挙動としてはどうなりますか？ | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-09-03 | NO,42と同様。
44 | 2020-09-03 | 西原 | 画面（一覧） | １０年以上前のデータを参照しようとした際、一覧画面の支出合計の上にある押下可能部分 ＜（過去） は、グレーアウトするイメージですか？（支出概要の画面でも同様ですか？） | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-09-03 | ご認識の通り、グレーアウトします。 （一覧画面、支出概要画面）
45 | 2020-09-03 | 西原 | 画面（支出概要） | 家計簿案_0820版_ver4.xlsxの機能概要（２）で、日・週・月・年の表示切替方法（F列のトリガー）の記載が無いので、記載をお願いしたいです。 | 中 | チームクレーマー |  |  | 2020-09-03 | 記載いたしました。 | ▼を押下する
46 | 2020-09-03 | 西原 | 画面（詳細設定） | No.9の回答で金額末尾のハイフン（－）は不要とし削除したとありますが、現時点最新の家計簿_1.5.pngにはハイフン（－）が表示されています。 不要であれば削除をお願いしたいです。 | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-09-03 | 修正いたしました。
47 | 2020-09-03 | 西原 | 画面（詳細設定） | No.6の回答で、📅ボタンで数ヶ月先に飛べるとの記載がありますが、現時点最新の家計簿_1.5.pngの図では📅ボタンはありません。📅ボタンは廃止されたと思って問題なかったでしょうか？ | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-09-03 | 廃止されました。 | 〈〉で前月を参照することができますが、 〉（未来）についてはグレーダウンで参照できません。
48 | 2020-09-03 | 西原 | 画面（初期） | 家計簿案_0820版_ver4.xlsxの基本機能シートにあるその他機能で、”記入したらスタンプが押される”という記載がありますが、機能概要（２）シートの初期画面にはその旨の記載がありません。スタンプ機能は廃止されたということで良かったでしょうか？ | 中 | チームクレーマー | 西原 |  | 2020-09-03 | 廃止されました。
49 | 2020-09-07 | 西原 | 画面（検索） | 詳細設計書_20200904（検索画面）.xlsのイベント処理シートで、セルA59の説明（新規登録時は～）は登録画面での説明と思われるので、削除をお願いします。 | 中
50 | 2020-09-07 | 西原 | 画面（検索） | 金額の上限下限で、画面イメージ内で”≦”のマークがあったりなかったりしてますが、どちらが正しいですか？UI的には必要であれば、最初からあった方が良い気もしますが・・・ | 中
51 | 2020-09-07 | 西原 | 画面（登録） | 登録画面の”削除”ボタンについて 詳細設計書_20200904（登録画面）.xlsのイベント処理シートセルA47の説明で、”削除したいデータを選択すると～”とありますが、どの画面から選択をしますか？その旨を詳細設計書にも記載をお願いしたいです。 | 中
52 | 2020-09-07 | 西原 | 画面（登録） | 登録画面の”削除”ボタンについて 詳細設計書_20200904（登録画面）.xlsのイベント処理シートセルA47の説明で、”該当データを登録画面で修正を行ったあと削除ボタンを押下すると、データが削除される”とありますが、修正を行わないと削除はされないですか？（修正せずともすぐ”削除”ボタン押下でデータは削除されませんか？） | 中
53 | 2020-09-07 | 西原 | 画面（登録） | 登録画面の”削除”ボタンについて 詳細設計書_20200904（登録画面）.xlsのイベント処理シートセルA47の説明で、検索画面の”削除”ボタンと登録画面の”削除”ボタンとで挙動は違うが（直前に選択していた１項目を削除か、データそのものの削除かの違い）レイアウトが全く一緒ですが、レイアウトで差異を出した方が良いのではないでしょうか？ | 中
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76